## 構想(Initial Stage)
構想(Initnal Stage)
1. | 前提
| ・ | サービスのアクティブユーザ※1が50人を突破するまでの期間をInitial Stageと定義する
この期間はユーザが非常に少ないため、特別な対応が必要
| ・ | 【参考】定義
|  | ・ | ※1アクティブユーザは、下記すべての事項を満たすユーザ※2とする
|  |  | a. | 30分以上の"レッスン"を過去4回以上行っている
|  |  | b. | 過去1週間以内に、1回以上"レッスン"を行っている
|  |  | c. | 学習者※2である(雇われ教師※2、フリー教師※2でない)
|  | ・ | ※2登場人物は下記
|  |  | i) | 運営
|  |  | ii) | ユーザ・・・下記の集合体
|  |  |  | ① | 学習者
|  |  |  | ② | 雇われ教師(フィリピン人想定)
|  |  |  | ③ | フリー教師 |  |  |  |  | ※②、③をあわせて教師と呼ぶ
|  |  | iii) | 支援者？
2. | 構想方針
| ・ | 下記を最優先の目的標とする
|  | ・ | なる早でアクティブユーザを50人以上にすること
|  | ・ | ユーザからうまくフィードバックをもらうこと
|  | ・ | そこまでコストをかけないこと(いくらまで？20万円くらい？)
| ・ | 注意事項
この期間は最終的なビジョンや、ターゲット層などにこだわらない
まずはある程度の人数に使ってもらうことを第一優先に考える
多少身銭をきることをいとわない
3. | 構想内容（運用・システム化方針）
＜サービス概要＞
| ・ | オンライン英会話が主体
| ・ | 運営側が教師を用意するいわゆるオンライン英会話よりも、
チューター検索・マッチング掲示板のような形に近い。
（教師、学習者それぞれに登録してもらって、うまくマッチング
運営負担をへらすため。）
| ・ | 学習継続のための習慣化アプリの要素を追加する
（追加理由は、ユーザ分析sheet、続かない理由（洗い出しメモ）などに記載）
＜ユーザ数確保のための手立て＞
①学習者
| ・ | 学習者側はある程度プロモーション？して呼んでくる
（広告を出すと言うよりは、関連するような掲示板に手動で書き込み？ここにお金はかけない。
マーケティングの業務設計は別途）
| ・ | 最初はレッスン代金を運営が肩代わりして負担する（最初の4回とか？週1回までにするか？そうすると週1のみの実施になり学習頻度が下がる）
| ② | 教師
| ・ | 最初は自然にマッチングが発生するのは難しいため、
教師側は運営が用意する（用意するための業務設計は別途行う）
| ・ | コストが安いフィリピン人教師を想定（おおよそ150円/30min）
| ・ | ユーザ登録するだけで、多少のお金をばらまく？
| ・ | 最初は学習者の要求する時間と教師の時間がうまくマッチしないことが考えられるため、
学習者の要望をもとに、運営が外から教師を探してくるようなリクエスト機能・業務運用を構築する？
【参考】超々適当にコスト想定
アクティブユーザが50人を突破したとき、以下のように経験レッスン回数ごとの学習者がいるとする
前提：
4回レッスン経験者が発生するときには1～8回レッスン経験者が下記のヒストグラム分布のように発生している
1～4回経験者はグラフのように1次関数的に減っていく（離脱者、単純に最近始めた人）
結果的に1/3生き残る(適当な予想)
4回目以降は均等に存在(基本的に離脱なく、単に始めた時期の問題でばらつく)
すべてのレッスン費用を運営が肩代わりするとする
30人(計算結果)
人数
10人(計算結果)
|  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
かかったコスト＝レッスン数
4回以上行くとアクティブのままの前提
ざっくり計算(計算シート参照)
トータルで533回の通話が必要なため
1回あたりのコスト＝Xとすると
533Xかかる
1回300円出すと16万円くらい
→サーバ代含めると20万円を割る
講師への支払いは
1回あたりの講習料が200円、予約成立や予定入れるだけで100円とかかな？
手数料とかユーザへの還元もしたほうがいいので、最悪30万円くらいみておいた方がいい
・・・少し少ない気がする
30万円くらいみておくべきか、、、

## 利用手順（簡易めも）ガイダンス
利用手順（簡易めも）ガイダンス
■目的
・実装機能のヌケモレ確認、進捗状況管理
・テストケースの洗い出し
・作業順決定
■検討方針・内容
・ユーザの利用手順（＝業務要件≒システム要件）を検討・整理する
・キレイ化しない。最低限の可視化
・想定している手順が物理的に実行可能かという観点から手順のヌケモレ、誤りを確認する
（本来はサービスの「目的（構想で検討した目的・コンセプト）」が実現できているかチェックするが、一旦後回しにする）
・優先度の情報を付加することで、作業順決定の参考情報とする
・実装のための参考情報を記載し、実装のINPUTとする
実装ステータスの選択肢
|  | 実装ステータス名 | 説明
|  | 未着手 | 作業開始前
|  | ざっくり作成中 | 画面を構想中・ざっくり作成中。まだ大雑把な画面遷移やどんな項目が必要か検討中
|  | ざっくり作成済 | 画面自体は作成・メイン項目もだいたいの位置に配置
|  | レイアウトレビュー中 | レイアウトをかっちり作成中、レビュー待ち、中の状態
|  | レイアウト調整済 | レイアウトをかっちり作成済、まだ中身をちゃんとは作れていない
|  | 完成(for initial) | ビジネスロジック実装完了、簡単な画面単位のテストも完了
|  | 対象外 | 実施不要
優先度の選択肢
|  | 優先度名 | 説明
|  | 高 | リリースのためには必須。レッスン実施のために確実に必要な手順
|  | 中 | リリースのためには必須。なくてもレッスン実施が物理的に実行可能な手順
|  | 低 | なくてもリリース可
システム化方法の選択肢
|  | システム化方法名 | 説明
|  | App | Flutter
|  | Web | Flutter Web
|  | Cloud Function | Firebase Cloud Functionでの実装（バッチ処理等）
|  | システム外運用 | 手動運用
未決定
■作業順の決定方針
・優先度を参考に高→中→低の順番で作成する
・同一優先度の場合、ステータスが低い（未着手に近い）ものから作業する
（アジャイルの特性をふまえ、ざっくり全体を作っていくことを優先にする）
・同一優先度・同一ステータスの場合、利用手順のNoが若い順（テスト・開発がし易いように）
アプリ利用手順の整理が必要

## 利用手順
1.利用手順 |  |  |  | 現在注力中
ステータス
| 利用パターン | 枝別れパターン | 利用手順 | 利用者 | システム対応 | 実装 | コンテンツ作成 | 残課題 | 優先度 | 備考 | *
| 基本レッスン業務（ユーザ） | 基本 | ユーザ登録（教師） | 教師 | App | レイアウトレビュー中 |  |  | 高 |  | *
|  |  | ユーザ登録（学習者） | 学習者 | App | レイアウトレビュー中 |  |  | 高 | goal設定のためのコンテンツ作成が必要→別タスクとして管理 | *
|  |  | 空き時間登録 | 教師 | App | レイアウトレビュー中 |  |  | 高
|  |  | 教師検索（プロフィール条件） | 学習者 | App | レイアウトレビュー中 |  |  | 高 | プロフィール情報で検索 →結果表示はリスト形式で検索
|  |  | 教師検索（空き時間条件） | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 低 | 空き時間で検索 →結果表示はカレンダのタイムライン表示
|  |  | 教師プロフィール確認 | 学習者 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高 | いきなりリクエスト想定か、メッセージを挟む想定か？ 後者の場合、簡易にメッセージが遅れるしくみが必要 →教師プロフィール画面に実装 | *
|  |  | 教師空き時間確認 | 学習者 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高
|  | パターン1(空き時間登録済) | レッスンリクエスト送信(時間指定) | 学習者 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高
|  |  | レッスンリクエスト受信・確認 | 教師 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高
|  | パターン2(空き時間未登録) | メッセージ送信 | 学習者 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 | httpspub.devpackageschat_bubbles | *
|  |  | メッセージ受信・確認 | 教師 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 |  | *
|  |  | メッセージ送信 | 教師 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 |  | *
|  |  | メッセージ受信・確認 | 学習者 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 |  | *
|  |  | テキスト確認 | 学習者 | App | ざっくり作成中 |  |  | 低 | コンテンツ作成が必要→別タスクとして管理 | *
|  |  | レッスンリクエスト送信 | 学習者 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 |  | *
|  |  | レッスンリクエスト受信・確認 | 教師 | App | ざっくり作成中 |  |  | 中 |  | *
|  | 基本 | レッスンリクエストの受諾・拒否 | 教師 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高 |  | *
|  |  | レッスンアポの確認 | 学習者 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高 |  | *
|  |  | レッスンアポの修正・削除 | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | レッスン実施(App) | 学習者・教師 | App | ざっくり作成済 |  |  | 高 |  | *
|  |  | レッスン実施(PC) | 学習者・教師 | Web | 未着手 |  |  | 低
|  |  | フィードバック登録（教師） | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 低 |  | *
|  |  | フィードバック登録（サービス） | 学習者・教師 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 学習継続目標登録 | 学習者 | App | ざっくり作成中 |  |  | 低 | ※2回目のレッスン終了時 | *
|  |  | レッスン実施結果確認 | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | レッスン実施結果・未収金確認 | 教師 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 支払（学習者→運営） | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 中 | 技術調査必要 | *
|  |  | 支払（運営→教師）★work aroud? | 運営 | 未決定 | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 支払実績登録 | 運営 | 未決定 | 未着手 |  |  | 中
|  |  | 支払実績確認 | 教師 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
| 個別業務（ユーザ） |  | ユーザ情報確認・修正 | 学習者・教師 | App | ざっくり作成済 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 学習目的確認・修正 | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 学習継続目標確認・修正 | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 低 |  | *
|  |  | 問い合わせ（フィードバック含む） | 学習者・教師 | App | 未着手 |  |  | 中 |  | *
|  |  | 学習継続履歴確認 | 学習者 | App | 未着手 |  |  | 低 |  | *
|  |  | ログオフ | 学習者・教師 | App | 完成(for initial) |  |  | 中 |  | *
|  |  | ログイン | 学習者・教師 | App | レイアウトレビュー中 |  |  | 高 |  | *
|  |  | おすすめ教師確認 | 学習者 | App | ざっくり作成済 |  |  | 中 |  | *
| 管理業務（運営） |  | 未払残高一覧 | 運営 | Web | [5 empty] | *
|  |  | 未払残高集計worksheet | 運営 | システム外運用 |  |  |  |  | エクセル実装？ | *
|  |  | 支払実績確認・修正（削除？） | 運営 | 未決定 | [5 empty] | *
|  |  | マスタメンテ | 運営 | 未決定 | [5 empty] | *
*
*
*
*
| * |  | * | * | * | * | * |  | * | * | *

## 問い合わせページ検討
問い合わせページ検討
| ■ | 目的
|  | ・ | 機能・サービス改善→改善依頼の吸い上げ
|  | ・ | 不具合の洗い出し、修正→不具合報告収集
|  | ・ | 教師が想定（←？）通りワークしているか（レッスン内容の評価、不正な動きをする？教師のレポート）→教師の評価
|  | ・ | 悪質学習者の洗い出し
| ■ | 目的達成のための基本方針
問い合わせの質、量を向上するため、下記の方針とする
|  | ① | 質
目的に記載の4つの種類ごとに専用ページを用意し、それぞれに応じた必要な画面項目を配置する
|  |  | 1. | 不具合報告
|  |  | 2. | 教師への評価（不満等）（学習者のみ） | ←問い合わせが多い想定される順（ユーザとして報告の必要性が高い順、）
|  |  | 3. | 悪質学習者のレポート（教師のみ）
|  |  | 4. | 改善依頼
|  | ② | 量
|  | ・ | ユーザ入力の簡便化で報告のハードルを下げる→各画面の項目は可能な限り少なくする
|  | ・ | 特典？の付与？→サービスの仕様の話、劣後して別途検討
| ■ | 画面項目検討
|  | ・ | 下記の画面ごとに必要最低限の画面項目を表示
|  |  | 1. | 不具合報告
|  |  | 2. | 不適切教師の報告（学習者のみ）
|  |  | 3. | 悪質学習者の報告（教師のみ）
|  |  | 4. | 改善依頼
|  | ・ | 画面項目の選定時の観点
|  |  | ・ | 1画面に収まるようにする、また、なるべくスクロールせずに全項目が見えることが望ましい
|  |  | ・ | 必ずフリーフォーマットのその他備考的な項目は必ず追加
→何らかの形ですべての事象が報告できるように
と言うか最初はどのような報告が来るかわからないため、下手に選択肢から選ばせようとしても失敗するのでは
各画面で必ず必要な項目のみ専用ボックスで用意し、他はフリーフォーマットで入力させる
GoLive後に問い合わせ傾向がわかってきたら再検討
|  | ・ | 不具合報告
カテゴリ(該当機能)
スクショ
フリーテキスト
|  | ・ | 不適切教師
教師のuserDocIDのコード（Friendデータから選択）
フリーテキスト
|  | ・ | 悪質学習者
学習者のuserDocIDのコード（Friendデータから選択）
フリーテキスト
|  | ・ | 改善依頼
フリーテキスト
|  | ・ | その他
フリーテキスト

## レッスン成立のパターン・手順
レッスン成立のパターン・手順
| パターン | 概要 | 教師の空き時間登録 | 学習者の空き時間登録 | 手順 | 必要性 | *
| 1 | 学習者→教師へのアプローチ | している | していない | 事前：教師が空き時間登録：「カレンダ」 ～～～～～～～～～～～ ①学習者が教師のプロフィールカレンダから指定の時間をタップ→リクエスト送信：「プロフィールカレンダ」 ②教師が承諾：「プロフィールカレンダ」 |  | *
| 2 | 学習者→教師へのアプローチ | していない | していない | ①学習者が教師に空き時間登録依頼→教師の空き時間登録が面倒、リクエストに具体性を持たせる（〇〇日の午後など） ②教師が空き時間登録 ③学習者が教師のプロフィールカレンダから指定の時間をタップ→リクエスト送信 ④教師が承諾 |  | *
| 3 | 学習者→教師へのアプローチ | している | している | パターン1と同様 |  | *
| 4 | 学習者→教師へのアプローチ | していない | している | パターン2と同様 ※ただし、教師が空き時間登録するときに学習者の空き時間を参考にできる |  | *
| 5 | 教師→学習者へのアプローチ | している | していない
| 6 | 教師→学習者へのアプローチ | していない | していない
| 7 | 教師→学習者へのアプローチ | している | している |  |  | *
| 8 | 教師→学習者へのアプローチ | していない | している |  |  | *
| * | * | * | * | * | * | *
学習者の設定している学習曜日をもとに教師からアプローチ？？

## 目的選択肢の整理
目的選択肢の整理 |  |  |  |  | ※goalListData.dartにパラメータとして定義 |  |  | *
[5 empty] | hash tag |  |  | *
| category | title | text | image file name | due | destination | point | *
| travel | Trip communication | Communicate with locals on the trip |  | ○ | ○ |  | *
*
*
*
| exam | IELTS | Score the points on IELTS |  | ○ |  | ○ | *
|  | TOEFL | Score the points on TOEFL |  | ○ |  | ○ | *
|  | TOEIC L&R | Score the points on TOEIC Listening & Reading |  | ○ |  | ○ | *
|  | TOEIC S&W | Score the points on TOEIC Speaking & Writing |  | ○ |  | ○ | *
| work | International projects | Be assigned to international projects |  | ○ |  |  | *
|  | International collaboration | Collaborate with foreign members |  | ○ |  |  | *
|  | Business trips | Take business trips overseas |  | ○ | ○ |  | *
|  | Work overseas | Get job overseas |  | ○ | ○ |  | *
| friends | International meetup | Join international meetup and make friends |  | ○ |  |  | *
|  | Through this App | Make friends on this App |  | ○ |  |  | *
*
*
* | * |  | * | * | * | * | * | *
ターゲット層の目的の半分くらいは旅行じゃないか？
→そこに特化した機能が活きるか？
データ自動生成関数作成
旅行で友達に自慢したいとか
IELTSは技能ごとの点数？
目標設定単位検討、、
複数対応？

## 支払モジュール検討
支払モジュール検討
■ | 目的
| ・ | 下記が未決定のため、検討が必要
＜システム影響あり＞
|  | ・ | 支払（学習者→運営）の実装方法
・
＜システム影響なし＞
|  | ・ | 支払（運営→教師）の運用方法
|  | ・ | 価格設定（学習者→運営、運営→教師それぞれ）
■ | 支払データの管理方針
| ・ | 未払費用として計上
| ・ | 必要機能
|  | - | 支払予定一覧
|  | - | 支払実績入力
|  | - | 支払実績集計
■ | 仕払機能の実装方針
アプリ内でのサービスの支払いは基本的にはアプリ内での支払い処理が必要だが、この場合は外部サービスでの支払いは不可、Apple、Googleそれぞれの決済方法でやる必要がある
ただし、Web版のページのみで支払いができ、アプリから支払い機能への導線（リンクなど）がなければWeb側で決済してOK
https://pentagon.tokyo/app/1726/#toc_id_2
まずはモノを作るため、システム影響ありの事項を優先
システム影響なしの事項は劣後

## (作成中)コンテンツ作成
作成中

## 中間成果物（参考資料）→
本シートより右側の資料はただの参考資料
基本的には最新化しない
左側の資料はInitialStageの期間は常にUPDATEDしていく

## 追加のアイディア
コンセプトの弱さを補完
面白い要素
チャレンジ失敗で集金？
金だけじゃなくてビール奢る Amazonで
講師の集金もそこから回収できるといい | 画面
・recommendation
→教師のおすすめ
・material
→会話のネタになるサイトのリンクを集める
リンクを貼るだけなら権利関係等無問題
各教師の教材のシェア
→教師の評価・もしくはお金に反映
学習者のモチベーション管理のためのガイドライン・機能整備
→単なる「英話を教えるだけ」の教師ではなく、動機づけ、継続管理を行うコーチ・学習パートナーとしての付加価値の向上、単価（賃金）向上
→「レッスン枠埋め」のために
お金を課金してチャレンジ
失敗したら、没収→教師OR寄付に
格安で続くオンライン英会話＋学習者同士のCallもできるよ

## logoAndName
ロゴ
convas
conversation
compass
call

## （参考）計算シート
回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
人数 | 30 | 37 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
必要通話回数 | 30 | 74 | 129 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
[7 empty] | 合計 | 533

## 提供価値
「英語が話せる自分になる」それ自体が目的である人が多い
それを実現させてあげることが提供価値
顧客への提供価値
基本的に深掘りがたりない
「目標を設定してそれを達成する」それ自体に達成感などを感じられるようにする

## ユーザ分析
ユーザ分析 | [12 empty] | *
*
| No | ペルソナ名 | 選定方針 |  |  | 課題＝解決が顧客への提供価値 | 解決方針 | 業務要件 | 機能要件 | 設計 | 詳細 |  | *
| 1 | 海外旅行好きスイーツ女子 | ① |  |  | 飽きっぽいため習慣化できない | 短時間、高頻度の英会話により習慣化できる | [5 empty] | *
週次で予定を立て、話すトピック（写真）を策定 それに従って実際に話す
目標通りに継続することで特典がつく
[6 empty] | レベルが低いため、会話が聞き取れず 疲れてしまう | 教師への指示（優しい言葉を使ってほしい、ゆっくり話してほしいなど）を選択できるようにする | 教師への指示（優しい言葉を使ってほしい、ゆっくり話してほしいなど）を選択できるようにする | 先々の予定立案機能
[6 empty] | 目的がない | 話すこと自体が楽しみになれば良い 自己承認欲求を満たすようなテーマ設定 | トークテーマとして 写真トーク
| 2 | 暇なおばさん | ② |  |  |  |  | 適当な教師、学習者を捕まえて会話したい | 教師・学習者検索機能、教師・学習者に自由にメッセージ・リクエストを送れる機能 |  |  |  | *
[8 empty] | 教師、学習者からメッセージ・リクエストを貰える機能 | 教師・学習者それぞれから検索されることが可能か、メッセージ・リクエスト送付されることが可能か設定できる
| 3 | なんちゃって留学帰り | ② | [9 empty] | *
| 4 | 中途半端ビジネスパーソン | ① |  |  | 忙しいため、早朝、深夜など、友達同士では話せないような時間に話したい | 朝活、朝話そうというコースにより、早朝に予約を作るような使い方を提案 | [5 empty] | *
| 5 | [11 empty] | *
| 6 | [11 empty] | *
| 7 | [11 empty] | *
| 8 | [11 empty] | *
| 9 | [11 empty] | *
| 10 | [11 empty] | *
| 11 | [11 empty] | *
* | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * | *
学習進捗
管理
学習者
コミュニティ
(勉強仲間)
英会話
レッスン
「格安オンライン英会話」として、
これを解決するのがメインの顧客への価値
Note on D4: ペルソナの選定方針 下記①、②のいずれかに当てはまる人の中で、本アプリにマッチしそうな人 （語学レベル中級で、そこまでビジネスで英語を必要としていない人） ①身近にいる人 ②主観で、実際にいそうな人（多そうな人）

## 続かない理由（洗い出しメモ）
オンライン英会話が続かない理由と対策
| 続かない理由 | 対策 |  |  |  | ＊
| 効果がないから続かない |  |  |  |  | ＊
| アウトプットに必要なインプット がすぐ枯渇するから続かない | 写真トーク、無限のディスカッションテーマ 1000件以上のテーマ軸 |  |  |  | ＊
| 初心者にオンライン会話は難しすぎるから続かない →ある程度のレベルを想定 |  |  |  |  | ＊
| 緊張が消えないから →ある程度のレベルを想定 |  |  |  |  | ＊
| 安いから →いい点でもある |  |  |  |  | ＊
| 予約・キャンセルが簡単だから | ・１コマだけでなく、複数コマの事前予約制 ※通常のオンライン英会話だと１コマしか予約できない ・予約と頻度の登録をしておき、それ通りに予約することをレコメンドする（AIコーチ） 例：週３で話す。毎週土日のうちに来週分を予約する。など。 ・予約するときに話すことを決めておく（写真トークの写真を選定など） ・予約時には完全に機械的な予約システムでの予約でなく、最後はチャットベースでのメッセージでFixをする |  |  |  | ＊
| 習慣化させないから | 習慣化の施策は別シートに記載 |  |  |  | ＊
| なんとなく入会している |  |  |  |  | ＊
| 手段が目的化している | 「学習する」の先にある、「使う」環境がすぐそばにある。 学習者と話せる環境が一緒になっている |  |  |  | ＊
| 相性が悪い →？ |  |  |  |  | ＊
| 時間管理ができていない | 「予約・キャンセルが簡単だから」、「習慣化させないから」の内容と共通 |  |  |  | ＊
| 目的がないから |  |  |  |  | ＊
| 夜に予定しているから | 朝のレッスンを推奨 →詳細は「習慣化させないから」で記載 |  |  |  | ＊
| レッスン後に疲れてしまうから |  |  |  |  | ＊
| レッスンに精神的なハードルがあるから |  |  |  |  | ＊
| モチベーションが下がってしまったから |  |  |  |  | ＊
| どれだけ続ければ効果があるのかわからないから |  |  |  |  | ＊
| 学習方法がわからないから |  |  |  |  | ＊
| 毎日レッスンをうけないと罪悪感があるから |  |  |  |  | ＊
＊
＊
＊
＊
| ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
ただの洗い出しめも
アウトプットは継続のための施策Sheetに記載

## 継続のための施策
習慣化のための施策
週４回以上の「実施」を行う
壁は６周目
６周目を乗り越えるための
目標設定
みんちゃれを利用した
５人組制
SNSで周囲に宣言
土日いずれか＋平日３回 OR
土日両方＋平日２回
施策
時間より頻度
継続のために
平日の１回の時間は少なく
具体的な目標を設定する
→〇〇のオンラインMTGに
出席する、旅行するなど
Lineへリマインダー
簡単にキャンセルできない
しくみ
新規の予約を忘れないしくみ
「予約システム」のみに頼らない
最後はチャットベースでの予約
→相手が人間だと認識でき～
継続する
予約時にトークテーマまで
伝えておく
レッスン後にすぐ予約させる
OR
休日に1週間分予約させる
予約したのを「忘れてた」
を防ぐ
アラーム・通知等々
「忘れてた」で心折れない
ようにする
XXXXXX
直近の予定しかたてられない
ため、いつの間にか予約しなくなる
辞めるきっかけ
原因
馴染みの講師の予約が取れない
目的・目標意識を持つ
週末に学習者同士で話すなど
「使う」予定を立てる
辞めるきっかけ、原因ごとのメッシュでカテゴリわけ
予約しなくても「損」にならない
話し放題からの脱却
事前購入チケット制？
まとめて買っておいて使わなきゃ損？
XXXXXX
他者の目によるやめられない状況を
つくる
習慣化アプリの要素を研究して入れ込む
習慣化アプリ＆英会話教室のかけ合わせ
習慣化できていない人にフリーランスコーチがふぉろー・アプローチするなど、シナジー効果期待
コーチから予約リマインド

## template
業務フロー
| * | 運営 | ユーザ |  |  | システム | *
| * | 運営 | 学習者 | 雇われ教師 | フリー教師 | 本アプリ | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | * | * | * | * | * | *
その他
システム上の
手順
本アプリ上の機能
システム外の
手順
本アプリ以外の
システムの機能
開始

## 学習者-雇われ教師間
業務フロー
| * | 運営 | ユーザ |  |  | システム | *
| * | 運営 | 学習者 | 雇われ教師 | フリー教師 | 本アプリ | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | [5 empty] | *
| * | * | * | * | * | * | *
その他
システム上の
手順
本アプリ上の機能
システム外の
手順
本アプリ以外の
システムの機能
開始
OverViewシートが先